## 소조1과(9월) (hidden)
2010년 09월(1과/영진)소조립공정계획 (4주)
작성일 : 09-10 -21 | 작성일 : |  | 2026-09-14 | [7 empty] | 작업장 : 영 진
NO | 발주 | 호선 | 블록 | 절단처 | 중량 | 구조 | 강재현황 | 선적 | 판접 |  | 부재진행현황(소조) |  |  |  |  | 소조진행현황
[7 empty] | 절단일정 | 검사 | 조립팀 | 입고율 | F.B | PL. | 앵글 | STC | 曲 | 착수/계획 | 완료/게획 | 착수/실행 | 완료/실행
1 | S | 1797 | T250P | 명성 | 203 | N | 입고완료 | 2010-11-17 | 2010-09-06 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-03 | 2010-09-05 | 2010-09-02 | 2010-09-07
| S | 1797 | T250S |  |  |  | 8/23~26 | 2010-09-30 | 1과 |  | 2010-08-27 | 2010-08-28 | 2010-08-25 | 2010-08-23 |  | 2010-09-03 | 2010-09-05 | 2010-09-02 | 2010-09-07
2 | S | 1755 | M340C | 명성 | 6 | M | 입고완료 | 2010-10-06 | 2010-09-07 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-06 | 2010-09-09
[7 empty] | 8/23~27 | 2010-10-01 | 영진 |  | 2010-08-31 | 2010-08-31 | 2010-08-31 | 2010-08-31
3 | S | 1755 | M420P | 명성 | 61 | M | 입고완료 | 2010-10-08 | 2010-09-08 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-06 | 2010-09-08 | 2010-09-06 | 2010-09-08
| S | 1755 | M420S |  |  |  | 8/30~31 | 2010-10-01 | 4과 |  | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-08-26 | 2010-08-26 |  | 2010-09-06 | 2010-09-08 | 2010-09-06 | 2010-09-08
4 | S | 1821 | M110P | 명성 | 66 | M | 입고완료 | 2010-10-08 | 2010-09-08 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-06 | 2010-09-08 | 2010-09-06 | 2010-09-09
| S | 1821 | M110S |  |  |  | 8/30~32 | 2010-10-06 | 4과 |  | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-08-26 | 2010-08-26 |  | 2010-09-06 | 2010-09-09 | 2010-09-06 | 2010-09-09
5 | SP | 4023 | S170P | 명성 | 269.8 | S | 입고완료 | 2010-11-14 | 2010-08-28 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-02 | 2010-09-05 | 2010-09-01 | 2010-09-13
| SP | 4023 | S170S |  |  |  | 8/25~27 | 2010-09-23 | 1/2과 |  | 2010-09-06 | 2010-08-30 | 2010-08-28 |  | 2010-09-08 | 2010-09-02 | 2010-09-05 | 2010-09-01 | 2010-09-13
6 | SP | 4023 | T13C | 명성 | 50.5 | T | 입고완료 | 2010-11-14 | 2010-09-07 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-11 | 2010-09-13 | 2010-09-06 | 2010-09-13
[7 empty] | 8/29~30 | 2010-10-01 | 1과 |  | 2010-09-09 | 2010-08-30 | 2010-08-27
7 | SP | 4023 | D13C | 명성 | 53.1 | D | 입고완료 | 2010-11-14 | 2010-09-07 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-12 | 2010-09-14 | 2010-09-06 | 2010-09-13
[7 empty] | 8/30~31 | 2010-10-04 | 1과 |  | 2010-09-09 | 2010-08-31 | 2010-08-27
8 | SD | 1118 | D33P | 명성 | 375 | D | 입고완료 | 2010-12-06 | 2010-09-11 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-07 | 2010-09-10 | 2010-09-08 | 2010-09-14
| SD | 1118 | D33S |  |  |  | 9/3~7 | 2010-10-18 | 1/2과 |  | 2010-09-09 | 2010-09-06 | 2010-09-08 |  | 2010-09-09 | 2010-09-08 | 2010-09-11 | 2010-09-08 | 2010-09-14
9 | S | 1821 | M130P | 명성 | 56 | M | 입고완료 | 2010-10-11 | 2010-09-11 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-14
| S | 1821 | M130S |  |  |  | 9/7~8 | 2010-10-07 | 4과 |  | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-09 |  | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 2010-09-11 | 2010-09-10 | 2010-09-14
10 | S | 1755 | M510P | 명성 | 74 | M | 입고완료 | 2010-10-13 | 2010-09-17 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010-09-10 | 2010-09-12 | 2010-09-09 | 2010-09-13
| S | 1755 | M510S |  |  |  | 9/7~9 | 2010-10-11 | 4과 |  | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 2010-09-11 |  | 2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-12 | 2010-09-09 | 2010-09-13
11 | S | 1854 | T11SC | 명성 | 65 | N | 입고완료 | 2010-11-17 | 2010-09-18 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 2010-09-11 | 2010-09-16
[7 empty] | 9/9~10 | 2010-10-20 | 1과 |  | 2010-09-11 | 2010-09-10 | 2010-09-10
12 | S | 1755 | M430 | 명성 | 36 | M | 입고완료 | 2010-10-11 | 2010-09-15 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-14 | 2010-09-16 | 2010-09-14 | 2010-09-17
| S | 1755 | M430 |  |  |  | 9/9~10 | 2010-09-30 | 4과 |  | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 2010-09-10 |  |  | 2010-09-14 | 2010-09-17 | 2010-09-14 | 2010-09-17
13 | SD | S1122 | D35P | 성동 | 457 | D | 절단사급 | 2010-11-30 | 2010-09-15 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-14 | 2010-09-18 | 2010-09-14 | 2010-09-17
| SD | S1122 | D35S |  |  |  |  | 2010-10-19 | 1/2과 |  | 2010-09-10 | 2010-09-11 | 2010-09-11 |  | 2010-09-11 | 2010-09-14 | 2010-09-19 | 2010-09-14 | 2010-09-17
14 | S | 1821 | M120P | 명성 | 106 | M | 입고완료 | 2010-10-11 | 2010-09-13 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-15 | 2010-09-18 | 2010-09-15 | 2010-09-18
| S | 1821 | M120S |  |  |  | 9/8~9 | 2010-10-08 | 4과 |  | 2010-09-08 | 2010-09-13 | 2010-09-13 |  |  | 2010-09-15 | 2010-09-19 | 2010-09-15 | 2010-09-18
15 | S | 1854 | T13SC | 명성 | 70 | N | 입고완료 | 2010-11-25 | 2010-09-16 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-15 | 2010-09-18 | 2010-09-15 | 2010-09-19
[7 empty] | 9/11~13 | 2010-10-29 | 1과 |  | 2010-09-14 | 2010-09-13 | 2010-09-10 | 2010-09-07
16 | S | 1898 | M130P | 명성 | 33 | M | 입고완료 | 2010-10-20 | 2010-09-27 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-17 | 2010-09-19
| S | 1898 | M130S |  |  |  | 9/15~16 | 2010-10-18 | 4과 |  | 2010-09-14 | 2010-09-16 | 2010-09-16 |  |  | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-17 | 2010-09-19
17 | S | 1898 | M120P | 명성 | 75 | M | 입고완료 | 2010-10-18 | 2010-09-20 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-17 | 2010-09-20
| S | 1898 | M120S |  |  |  | 9/15~16 | 2010-10-18 | 4과 |  | 2010-09-13 | 2010-09-16 | 2010-09-16 |  |  | 2010-09-16 | 2010-09-19 | 2010-09-17 | 2010-09-20
18 | S | 1898 | M140P | 명성 | 36 | M | 입고완료 | 2010-10-22 | 2010-09-14 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-18 | 2010-09-20 | 2010-09-18 | 2010-09-20
| S | 1898 | M140S |  |  |  | 6/16~17 | 2010-10-18 | 4과 |  | 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-16 |  |  | 2010-09-18 | 2010-09-20 | 2010-09-18 | 2010-09-20
19 | D | 4150 | 841 | 재원 | 43.03 | N | 입고완료 | 2010-11-30 | 2010-09-20 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-18 | 2010-09-20 | 2010-09-18 | 2010-09-27
| D | 4150 | 851 |  |  |  | 9/11~13 | 2010-10-18 | 4과 |  | 2010-09-15 | 2010-09-16 |  |  |  | 2010-09-18 | 2010-09-25 | 2010-09-18 | 2010-09-27
20 | D | 4214 | 481 | 재원 | 100 | N | 입고완료 | 2010-11-11 | 2010-09-26 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-19 | 2010-09-26 | 2010-09-19 | 2010-09-28 | BKT누락/입고지연 /미작업OUT
| D | 4214 | 491 |  |  |  | 9/16~17 | 2010-10-18 | 2과 |  | 2010-09-18 | 2010-09-20 |  |  |  | 2010-09-19 | 2010-09-27 | 2010-09-19 | 2010-09-28
21 | S | 1854 | T19C | 명성 | 80 | N | 입고완료 | 2010-11-29 | 2010-09-27 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-20 | 2010-09-26 | 2010-09-20 | 2010-09-29
[7 empty] | 9/18~19 | 2010-10-29 | 2과 |  | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-15 | 2010-09-13
22 | S | 1821 | T090P | 명성 | 283 | M | 입고완료 | 2010-12-07 | 2010-10-01 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-26 | 2010-09-29 | 2010-09-27 | 2010-09-30
| S | 1821 | T090S |  |  |  | 9/26~27 | 2010-10-29 | 4과 |  | 2010-09-25 | 2010-09-27 | 2010-09-17 | 2010-09-15 |  | 2010-09-26 | 2010-09-29 | 2010-09-27 | 2010-09-30
23 | SP | 4013 | B17P | 명성 | 225.2 | B | 절단완료 | 2010-12-13 | 2010-09-27 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-25 | 2010-09-28 | 2010-09-25 | 2010-10-01
| SP | 4013 | B17S |  |  |  | 9/8~9 | 2010-10-18 | 1/2과 |  | 2010-09-29 | 2010-09-15 | 2010-09-29 |  | 2010-09-29 | 2010-09-25 | 2010-09-28 | 2010-09-25 | 2010-10-01
24 | S | 1755 | M720P | 명성 | 23 | M | 입고완료 | 2010-11-01 | 2010-10-03 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-09-29 | 2010-10-01
| S | 1755 | M720S |  |  |  | 9/27~29 | 2010-10-25 | 4과 |  | 2010-09-30 | 2010-09-28 | 2010-09-20 |  |  | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-09-29 | 2010-10-01
25 | D | 4214 | 427 | 재원 | 285 | W | 입고완료 | 2010-12-20 | 2010-09-27 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-28 | 2010-09-30 | 2010-09-28 | 2010-10-01
| D | 4214 | 437 |  |  |  | 9/26~28 | 2010-10-29 | 1과 |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  |  |  | 2010-09-28 | 2010-10-01 | 2010-09-28 | 2010-10-01
26 | S | 1755 | M820C | 명성 | 63 | M | 일정확인 | 2010-11-05 | 2010-09-29 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-30 | 2010-10-02
[7 empty] | 9/30~10/1 | 2010-10-22 | 4과 |  | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-01
2010년 09월 합계: | [6 empty] | 절단일정: 3.240.63; F.B: △:예정,◑:진행,○:완료, N:없음
#REF!

## 소조2과(9월) (hidden)
2010년 09월(2과/천보)소조립공정계획 (4주)
작성일 : 09-10 -21 | 작성일 : |  | 2026-09-14 | [7 empty] | 작업장 : 천 보
NO | 발주 | 호선 | 블록 | 절단처 | 중량 | 구조 | 강재현황 | 선적 | 판접 |  | 부재진행현황(소조) |  |  |  |  | 소조진행현황
[7 empty] | 절단일정 | 검사 | 조립팀 | 입고율 | F.B | PL. | 앵글 | STC | 曲 | 착수/계획 | 완료/게획 | 착수/실행 | 완료/실행
1 | D | 4214 | 428 | 재원 | 320 | W | 입고완료 | 2010-10-28 | 2010-09-03 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-01 | 2010-09-04 | 2010-08-30 | 2010-09-03
| D | 4214 | 438 |  |  |  | 8/23~24 | 2010-09-30 | 4과 |  | 2010-08-28 | 2010-08-30 |  |  |  | 2010-09-02 | 2010-09-05 | 2010-08-31 | 2010-09-04
2 | S | 1755 | M330P | 명성 | 8 | M | 입고완료 | 2010-10-05 | 2010-09-04 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-01 | 2010-09-03
| S | 1755 | M330S |  |  |  | 8/23~25 | 2010-09-30 | 4과 |  | 2010-08-27 | 2010-08-28 | 2010-08-25 | 2010-08-25 |  | 2010-09-02 | 2010-09-03 | 2010-09-01 | 2010-09-03
3 | D | 4150 | 429 | 재원 | 209.8 | N | 입고완료 | 2010-11-17 | 2010-09-06 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-02 | 2010-09-05 | 2010-09-01 | 2010-09-07
| D | 4150 | 439 |  |  |  | 8/23~26 | 2010-09-30 | 1과 |  | 2010-08-27 | 2010-08-28 |  |  |  | 2010-09-02 | 2010-09-06 | 2010-09-02 | 2010-09-07
4 | S | 1755 | M300C | 명성 | 3 | M | 입고완료 | 2010-10-06 | 2010-09-07 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-06 | 2010-09-08
[7 empty] | 8/23~27 | 2010-10-01 | 천보 |  | 2010-08-31 | 2010-08-31 | 2010-08-31 | 2010-08-31 |  | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-06 | 2010-09-08
5 | SP | 4023 | S16P | 명성 | 269.8 | S | 입고완료 | 2010-09-20 | 2010-09-02 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-01 | 2010-09-13
| SP | 4023 | S16S |  |  |  | 8/23~24 | 2010-09-17 | 1/2과 |  | 2010-09-08 | 2010-08-25 | 2010-08-27 |  | 2010-09-08 | 2010-09-04 | 2010-09-07 | 2010-09-02 | 2010-09-13
6 | S | 1755 | M710P | 명성 | 131 | M | 입고완료 | 2010-11-14 | 2010-08-28 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-06 | 2010-09-08 | 2010-09-06 | 2010-09-13
| S | 1755 | M710S |  |  |  | 8/25~27 | 2010-09-23 | 1/2과 |  | 2010-09-06 | 2010-08-30 | 2010-08-28 |  |  | 2010-09-06 | 2010-09-09 | 2010-09-06 | 2010-09-13
7 | SP | 4023 | D52P | 명성 | 15 | D | 입고완료 | 2010-11-14 | 2010-09-14 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-14
| SP | 4023 | D52S |  |  |  | 9/6~7 | 2010-10-06 | 2과 |  | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-01 |  |  | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-14
8 | D | 4215 | 422 | 재원 | 330 | W | 입고완료 | 2010-11-23 | 2010-09-13 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-09 | 2010-09-14
| D | 4215 | 432 |  |  |  | 9/6~8 | 2010-10-04 | 1과 |  | 2010-09-09 | 2010-09-08 | 2010-09-09 |  |  | 2010-09-11 | 2010-09-14 | 2010-09-09 | 2010-09-14
9 | S | 1755 | M440P | 명성 | 34 | M | 입고완료 | 2010-10-21 | 2010-09-08 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-15
| S | 1755 | M440S |  |  |  | 9/6~7 | 2010-09-30 | 4과 |  | 2010-09-10 | 2010-09-07 | 2010-09-01 |  |  | 2010-09-07 | 2010-09-09 | 2010-09-08 | 2010-09-15
10 | S | 1755 | M400C | 명성 | 1 | M | 입고완료 | 2010-10-08 | 2010-09-10 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-10 | 2010-09-11 | 2010-09-13 | 2010-09-15
[7 empty] | 9/6~7 | 2010-10-06 | 천보 |  | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 2010-09-08
11 | S | 1755 | M520P | 명성 | 75 | M | 입고완료 | 2010-10-15 | 2010-09-13 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-13 | 2010-09-15 | 2010-09-13 | 2010-09-16
| S | 1755 | M520S |  |  |  | 9/6~7 | 2010-10-13 | 4과 |  | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 2010-09-07 |  | 2010-09-14 | 2010-09-13 | 2010-09-15 | 2010-09-13 | 2010-09-16
긴급 | S | 1898 | E110P | 명성 | 261 | E | 입고완료 | 2010-10-15 | 2010-10-15 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-14 | 2010-09-17 | 2010-09-14 | 2010-09-17
| S | 1898 | E110S |  |  |  | 9/6~7 | 2010-10-13 | 2과 |  | 2010-09-06 | 2010-09-07 | 2010-09-07 |  |  | 2010-09-14 | 2010-09-18 | 2010-09-14 | 2010-09-17
13 | SD | 1118 | D34P | 명성 | 386 | D | 입고완료 | 2010-12-06 | 2010-09-10 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 2010-09-10 | 2010-09-16
| SD | 1118 | D34S |  |  |  | 9/8~9 | 2010-10-18 | 1/2과 |  | 2010-09-10 | 2010-09-14 | 2010-09-10 |  | 2010-09-15 | 2010-09-10 | 2010-09-14 | 2010-09-11 | 2010-09-16
긴급 | SD | S1122 | D36P | 성동 | 390 | D | 절단사급 | 2010-11-23 | 2010-09-14 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-15 | 2010-09-18 | 2010-09-15 | 2010-09-18
| SD | S1122 | D36S |  |  |  |  | 2010-10-09 | 1/2과 |  | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-15 |  | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-19 | 2010-09-15 | 2010-09-19
15 | S | 1755 | M620P | 명성 | 77 | M | 입고완료 | 2010-10-22 | 2010-09-28 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-16 | 2010-09-25
| S | 1755 | M620S |  |  |  | 9/13~15 | 2010-10-13 | 4과 |  | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-14 |  |  | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-16 | 2010-09-25
16 | D | 4214 | 482 | 재원 | 148 | N | 입고완료 | 2010-11-04 | 2010-09-29 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-17 | 2010-09-19 | 2010-09-17 | 2010-09-27
| D | 4214 | 492 |  |  |  | 9/13~15 | 2010-10-15 | 2과 |  | 2010-09-15 | 2010-09-15 |  |  |  | 2010-09-17 | 2010-09-20 | 2010-09-17 | 2010-09-27
17 | S | 1755 | M610P | 명성 | 81 | M | 입고완료 | 2010-10-18 | 2010-09-20 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-18 | 2010-09-20 | 2010-09-18 | 2010-09-26
| S | 1755 | M610S |  |  |  | 9/16~17 | 2010-10-15 | 4과 |  | 2010-09-14 | 2010-09-18 | 2010-09-16 |  | 2010-09-27 | 2010-09-18 | 2010-09-25 | 2010-09-18 | 2010-09-26
18 | D | 4215 | 428 | 재원 | 320 | W | 입고완료 | 2010-12-08 | 2010-09-27 |  | ○ | ○ | N | N | N | 2010-09-19 | 2010-09-27 | 2010-09-19 | 2010-09-27
| D | 4215 | 438 |  |  |  | 9/17~19 | 2010-10-25 | 2과 |  | 2010-09-18 | 2010-09-18 |  |  |  | 2010-09-20 | 2010-09-28 | 2010-09-20 | 2010-09-27
19 | SP | 4013 | B16P | 명성 | 228.8 | B | 입고완료 | 2010-12-13 | 2010-09-28 |  | ○ | ○ | ○ | N | ○ | 2010-09-25 | 2010-09-28 | 2010-09-25 | 2010-10-01
| SP | 4013 | B16S |  |  |  | 9/17~19 | 2010-10-15 | 1/2과 |  | 2010-09-29 | 2010-09-16 | 2010-09-29 |  | 2010-09-29 | 2010-09-25 | 2010-09-29 | 2010-09-25 | 2010-10-01
20 | S | 1755 | M630P | 명성 | 8 | M | 입고완료 | 2010-10-26 | 2010-09-28 |  | ○ | ○ | ○ | N | N | 2010-09-26 | 2010-09-27 | 2010-09-26 | 2010-09-28
| S | 1755 | M630S |  |  |  | 9/17~18 | 2010-10-20 | 4과 |  | 2010-09-15 | 2010-09-18 | 2010-09-17 |  |  | 2010-09-26 | 2010-09-28 | 2010-09-26 | 2010-09-28
21 | S | 1854 | T100C | 명성 | 62 | W | 입고완료 | 2010-11-18 | 2010-09-29 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | N | 2010-09-26 | 2010-09-28 | 2010-09-27 | 2010-09-29
[7 empty] | 9/17~18 | 2010-10-29 | 2과 |  | 2010-09-16 | 2010-09-18 | 2010-09-16 | 2010-09-15 |  | 2010-09-26 | 2010-09-28 | 2010-09-27 | 2010-09-29
22 | S | 1854 | T120P | 명성 | 120 | W | 입고완료 | 2010-11-22 | 2010-09-29 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010-09-27 | 2010-09-29 | 2010-09-27 | 2010-09-30
| S | 1854 | T120S |  |  |  | 9/20~25 | 2010-10-29 | 2과 |  | 2010-09-16 | 2010-09-20 | 2010-10-02 | 2010-09-15 | 2010-09-29 | 2010-09-27 | 2010-09-30 | 2010-09-27 | 2010-09-30
1 | CHJ | C2001 | B01A | 삼영 | 230 | BA | 절단사급 | 2010-11-25 | 2010-09-30 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010-09-28 | 2010-10-03 | 2010-09-28 | 2010-10-08
[7 empty] | 9/28~30 | 2010-10-27 | 2과 |  | 2010-09-29 | 2010-10-05 | 2010-09-29 | 2010-09-29 | 2010-10-06 | 2010-09-28 | 2010-10-04 | 2010-09-28 | 2010-10-08
2010년 09월 합계: | [6 empty] | 절단일정: 3.478.40; F.B: △:예정,◑:진행,○:완료, N:없음
#REF!

## SCHEDULE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 103 | 104 | 105
◈ 2026년 금강중공업 생산 계획 및 실적_배포용
[6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 금강중공업 제작 SCOPE | [38 empty] | 가공일정 | [11 empty] | 소조 일정 |  |  |  | 의장일정 |  |  |  | CELL GUIDE 일정 |  |  |  | 중/대조 실행 계획 및 실적 | [10 empty] | PAINT 일정 |  |  |  | PE 일정 | [7 empty] | 납기 관리
LINK ID 1 | LINK ID 2 | LINK ID 3 | CODE ID | LINK NO. | US ER | HULL | BLK. | PE BLK. | TYPE | TYPE 2 | WEIGHT | STAGE | S/C | 소조 | 중 대조 | 정반 PE | 대조 PE | 선PE | 도장 | PE | PE 도장 | MEGA PE | MEGA 도장 | 생산 과 |  | SIZE |  | 블록 특성 | 선사 | 선종 | 선형 | 검사 月 | 특이사항 | 조립 | [7 empty] | PE | [5 empty] | 정반 NO. | 검사장 NO. | PE장 NO. | 강재 입고일 | PLATE |  |  | ANGLE |  |  | FB |  |  | 스타섹 |  |  | 소조 착수 | 소조 완료 | 소조 공기 | 후행 대비 | ISOP 착수 | MK 대비 | 대조 의장 | T/O 대비 | 착수 | 완료 | 공기 | OUT 대비 | 판접 | 취부 | T/O (대착) | 정반 OUT | 조립 검사 | 정반 공기 | 검사 공기 | 조립 공기 | 후행 공기 | 후행 대비 | 의장 중기 대비 착수 | 전처리 | 도장 F | 공기 | 후행 대비 | PE 착수 | PQ | 공기 | PB | PF | 공기 | 후행 대비 | 선적일 | PND | 이동처
[25 empty] | L | B | H | [6 empty] | 절단 | 소조 | 취부 | 용접 | 사상 | 족장 | 의장 | 전장 | 취부 | 용접 | 사상 | 족장 | 의장 | 전장 |  |  |  |  | 착수 | 완료 | 후행 대비 | 착수 | 완료 | 후행 대비 | 착수 | 완료 | 후행 대비 | 착수 | 완료 | 후행 대비 | [37 empty] | 가공 | 소조 | 조립 | 도장 | PE | PE도장