## SCHEDULE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  | 65 | 65
[34 empty] | . | [28 empty] | ♤ |  | YARD 물류현항 | time axis 2025-09-24 to 2026-08-06
B_OUT 수량 ☞
|  | ▣2026년 금강중공업 생산공정계획 | [63 empty] | 선적 수량 ☞ | bar: 2026-03-28 to 2026-03-31
[47 empty] | 1과 |  | 2과 | 평중합계 | [5 empty] | LINK 88 | [5 empty] | LINK 101 | LINK 100 |  |  | BLK. 총수량 ☞
|  | 선사 : EVERGREEN 2670,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | [28 empty] | ▶공정/기초품질 준수 ▶ LUG 용접철저(이면확인) | [11 empty] | 월/평중 |  |  | 구 분 | [5 empty] | 중량/수량 (1과) |  |  |  | 중량 | 수량 | 중량 | 수량 | 중량 | 수량 | 중량/수량 (2과) |  |  | 합계중량 | 수량 | [16 empty] | (휴무) |  |  |  | 근무 | [6 empty] | (휴무) | [6 empty] | 근무 | [6 empty] | 근무 | 근무 |  |  |  |  | 근무 | 근무 | [89 empty] | 우천예보 |  |  | 우천예보 |  |  | 우천예보 | [24 empty] | 15시 | [11 empty] | 06시30~12시 | [34 empty] | 근무 | [56 empty] | -3 | -3 | -2 | -2 | [5 empty] | 2025-10-05: 삼성휴무 (10/3금~10/12일); 2025-10-10: 선적 X; 2025-10-11: 선적 X; 2025-10-12: 선적 X; 2025-10-13: 선적 X; 2026-01-10: * 800톤T.P 1대운영중 (1/5 ~ 1/11-->16); 2026-03-23: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-03-30: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-04-06: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-04-13: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-04-20: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-04-27: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-05-04: ▷주간 블럭아웃수량; 2026-06-10: 물류 과부하로 B_OUT 대기
LINK |  | 선사 : WANHAI 2725, 26,27,28, 2750,51 | [28 empty] | ▶안전보호구 착용 ▶ 발판 임의해체금지(통보) | [14 empty] | 09월 |  |  |  |  | 계획 | 2749 |  | 24 | [7 empty] | 2004 | 17 | [19 empty] | 신정 |  |  |  |  | 안개 | [20 empty] | 임시휴일 | 설연휴기간 | [11 empty] | 근무 | [6 empty] | 근무 | [13 empty] | 휴무 | 휴무 | [33 empty] | 휴무 | [6 empty] | 강풍 | [6 empty] | 근무 |  | 우천휴무 |  |  |  |  | 근무 |  |  |  | 근로자의날 |  |  | 휴무 | 휴무 | 대체휴일 | [9 empty] | 우천예보 |  | 근무 | [6 empty] | 근무 | [6 empty] | 휴무 |  | 대통령선거 |  |  | 현충일 | [8 empty] | (일)오전도로통제 | [5 empty] | 우천예보 |  |  | 우천예보 | [11 empty] | 휴무 | [6 empty] | 휴무 |  |  |  | 비예보 | 비예보 | 비예보 | [13 empty] | (8/2토~8/16일) | [28 empty] | 휴무 | [6 empty] | 휴무 | [6 empty] | 근무 | [9 empty] | 2025-09-28: 우천예보; 2025-10-03: 근무; 2025-10-04: 근무; 2025-10-05: 현장휴무(10/5일~10/09목); 2025-10-08: 휴무; 2025-10-09: 휴무; 2025-10-10: 근무; 2025-10-11: 근무; 2025-10-12: 근무; 2025-10-19: 근무; 2025-11-02: 휴무; 2025-11-09: 휴무; 2025-11-16: 부분휴무; 2025-11-30: 휴무; 2025-12-07: 휴무; 2025-12-14: 휴무; 2025-12-28: 휴무; 2026-01-02: 삼성휴무; 2026-01-10: 강풍; 2026-02-15: 설연휴기간 (2/15~2/19); 2026-02-19: 설 휴무; 2026-03-01: 휴무계획; 2026-03-02: 대체휴일; 2026-03-08: 근무; 2026-03-15: 휴무; 2026-03-23: ▷주간 선적수량; 2026-03-30: ▷주간 선적수량; 2026-04-04: 휴무; 2026-04-05: 휴무; 2026-04-06: ▷주간 선적수량; 2026-04-13: ▷주간 선적수량; 2026-04-20: ▷주간 선적수량; 2026-04-27: ▷주간 선적수량; 2026-05-01: 휴무; 2026-05-02: 휴무; 2026-05-04: ▷주간 선적수량; 2026-06-03: 15시근무; 2026-06-07: 근무; 2026-06-14: 휴무; 2026-06-21: 근무; 2026-06-28: 정전(공사); 2026-07-17: 제헌절; 2026-08-02: 여름휴가 일정
[31 empty] | ▶시종시간 지키기 ▶작업,보행중 흡연금지 | [14 empty] | 08월 |  |  |  |  | 실행 | 2411 |  | 16 | [7 empty] | 1810 | 14 |  |  |  | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |  |  | 우천예보 |  |  |  |  | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 비흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 오후/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 흐림/비 | 흐림 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 흐림/비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐리 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음/비 | 맑음 | 맑음 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/ 소나기 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |  | 우천예보 |  |  | 추석 |  |  |  | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 현장휴무 실시(1/1~1/4) |  |  |  | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |  |  |  | 설날 |  |  | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 흐림 | 흐림 | 비 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 우천예보 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림/비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 근로자의날 |  | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 선거일 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비/흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비/흐림 | 맑음 | 비 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비/맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음
[12 empty] | LINK 29 |  |  | LINK | 가공LINK | LINK | LINK |  |  |  | LINK |  | LINK | LINK | LINK | LINK |  |  |  | ▶지게차 無자격자 운전금지 ▶ 매주(화,금) 대청소 | [14 empty] | 07월 |  |  |  |  | 실적 | 2695 |  | 23 | [7 empty] | 1870 | 16 |  |  |  | 24_12월 51주 | [6 empty] | 24_12월 52주 | [6 empty] | 25_01월 01주 | [6 empty] | 25_01월 02주 | [6 empty] | 25_01월 03주 | [6 empty] | 25_01월 04주 | [6 empty] | 25_01월 05주 |  |  |  |  | 맑음: 25_02월 06주; 근무 맑음: 25_02월 07주; 근무 맑음: 25_02월 08주; 근무 맑음: 25_02월 09주; 휴무 비: 25_03월 10주; 휴무 맑음: 25_03월 11주; 휴무 맑음: 25_03월 12주; 휴무 흐림: 25_03월 13주; 휴무 맑음: 25_04월 14주 |  |  | 25_04월 15주 | [6 empty] | 25_04월 16주 | [6 empty] | 25_04월 17주 | [6 empty] | 25_04월 18주 | [6 empty] | 25_04월 19주 | [6 empty] | 25_04월 20주 | [6 empty] | 25_04월 21주 | [6 empty] | 25_04월 22주 | [6 empty] | 25_04월 23주 | [6 empty] | 25_06월 24주 | [6 empty] | 25_06월 25주 | [6 empty] | 25_06월 26주 | [6 empty] | 25_07월 27주 | [6 empty] | 25_07월 28주 | [6 empty] | 25_07월 29주 | [6 empty] | 25_07월 30주 | [6 empty] | 25_07월 31주 | [6 empty] | 25_08월 32주 | [6 empty] | 25_08월 33주 | [6 empty] | 25_08월 34주 | [6 empty] | 25_08월 35주 | [6 empty] | 25_09월 36주 | [6 empty] | 25_09월 37주 | [6 empty] | 25_09월 38주 | [6 empty] | 25_09월 39주 | [6 empty] | 25_09월 40주 | [6 empty] | 25_10월 41주 | [6 empty] | 25_10월 42주 | [6 empty] | 25_10월 43주 | [6 empty] | 25_10월 44주 | [6 empty] | 25_11월 45주 | [6 empty] | 25_11월 46주 | [6 empty] | 25_11월 47주 | [6 empty] | 25_11월 48주 | [6 empty] | 25_12월 49주 | [6 empty] | 25_12월 50주 | [6 empty] | 25_12월 51주 | [6 empty] | 25_12월 52주 | [6 empty] | 25_12월 53주/ 26년 1주차 | [6 empty] | 26_01월 02주 | [6 empty] | 26_01월 03주 | [6 empty] | 26_01월 04주 | [6 empty] | 26_01월 05주 | [6 empty] | 26_02월 06주 | [6 empty] | 26_02월 07주 | [6 empty] | 26_02월 08주 | [6 empty] | 26_02월 09주 | [6 empty] | 26_03월 10주 | [6 empty] | 26_03월 11주 | [6 empty] | 26_03월 12주 | [6 empty] | 26_03월 13주 | [6 empty] | 26_04월 14주 | [6 empty] | 26_04월 15주 | [6 empty] | 26_04월 16주 | [6 empty] | 26_04월 17주 | [6 empty] | 26_04월 18주 | [6 empty] | 26_05월 19주 | [6 empty] | 26_05월 20주 | [6 empty] | 26_05월 21주 | [6 empty] | 26_05월 22주 | [6 empty] | 26_06월 23주 | [6 empty] | 26_06월 24주 | [6 empty] | 26_06월 25주 | [6 empty] | 26_06월 26주 | [6 empty] | 26_07월 27주 | [6 empty] | 26_07월 28주 | [6 empty] | 26_07월 29주 | [6 empty] | 26_07월 30주 | [6 empty] | 26_07월 31주 | [6 empty] | 26_08월 32주
| 조립 | BLOCK 정보 | [6 empty] | 블록 SIZE |  |  |  | BUYER |  | 강재 / 절단 |  |  | 앵글 | F.B | C/G제작 |  | USER | USER | USER | 의장 |  |  | C/C 수량 | 소조립 |  |  | 블럭위치 |  | 생산조립 |  | 중조 / 대조립 실행공정 | [15 empty] | 생산공기 | [9 empty] | 선 적 |  |  | 특이사항 | time axis 2024-12-16 to 2026-08-06
LINK 2 |  | USER | 호선 | BLOCK | P.E BLK | TYPE | 중량 | PE | L | B | H | BLK 특성 | 선사 | 선형 | 강재입고 | 삼성가공중기 | 절단 완료 | 앵글 入신청 | FB 入계획 | 사외 (신영) | 사내 (금강) | S/C | NET-7일전 | 조립 착수 | 의장 중조 | 의장 대조 | EPC | 크레인(250t) | 소조 | BOX 완료 | 완료 | 정반 | 검사장 | 조립과 | 조립사 | 판접 | 주판 MK | ANGLE 취,용 | BOX 중조 |  | GIR.STR 취부 | 중조 검사 | BOX T/O | 본용접 | 의장 전장 | B_OUT | C/G취 | 안전점검 | QA 정도F | QM | 선주검사 | 정반 공기 | 검사 공기 | 조립 공기 | 선적 공기 | 전처리 계획 |  |  |  |  | STOCK 추진 | 이동처 | 선적일 | 초기선적일 | time axis 2024-12-16 to 2026-08-06
"금강 76호선 엔트리 가이드 공급지연 (태금) 76-T090P/S : 제작중단 76-T470p/s + 270C
2과 크레인1대지원
210P/S대조판접중